## Έργο
[15 empty] | Σχέδιο |  |  | Πραγματική | % Ολοκλήρωσης | Πραγματική (πέραν προγραμματισμού) | % Ολοκληρωμένη (πέραν προγραμματισμού)
| ΣΧΕΔΙΟ | ΣΧΕΔΙΟ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΙ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Map: GUI | 5 | 1 | 2 | 1 | 100%
Map: GUI | 9 | 1 | 5 | 2 | 100%
Map: Batle Integration | 6 | 1 | 2 | 1 | 100%
Map: Traveling | 9 | 1 | 6 | 1 | 100%
Battle: GUI | 3 | 1 | 3 | 0 | 60%
Battle: 1v1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Battle: Random Generator | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
Battle: Log | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Battle: Timer | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Battle: Damage Calculation | 5 | 1 | 3 | 0 | 75%
Battle: Inventory Integration | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
Inventory: GUI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Inventory: Use Items | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Inventory: Dispose Items | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Shop: GUI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Shop: Buy Items | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Shop: Sell Items | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
Shop: Items | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Character: Classes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Character: Stats | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Character: Leveling | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Character: Creation | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
Character: Experience | 5 | 1 | 3 | 0 | 50%
Character: Enemies | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
Character: Skills | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Chat: GUI | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Chat: Messaging | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
Quest: Story | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
Quest: Tasks | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%